## برنامه عملیاتی آموزش 97
| کد هدف | هدف کلی | کد هدف کمی | هدف کمي/بسته | کد برنامه | برنامه | سند یا اسناد فرادستی | کد فعالیت | فعاليت | وزن | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | زابل
1 | 1 | توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم | 1 | آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی | 4 | حمایت از تحقیقات راهبردی و ترجمان دانش در حوزه آموزش پزشکی | سند چشم انداز 1404/ ماده 64- بند ج-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران | 4ـ2 | تدوین پروژه های تحقیقاتی منطبق بر اولویت های منطقه آمایشی |  | تعداد پروژه ها | 97/01/15 | 97/04/01 | Ö
2 | 2 | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | 2 | توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه‎های نسل سوم | 7 | کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری(ملی- منطقه ای) | ماده5 بند الف و ب- ماده 7 بند پ ماده 48 بند ج قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396/01/21 | 7ـ2 | حمایت دانشگاه از حضور اعضای هیات علمی در شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد(حداقل.....) |  | نسبت اعضای هیات علمی که در شرکت حضور دارند | 97/01/15 | 97/12/25 | Ö
2 | [7 empty] | 7ـ4 | راه اندازی مرکز توسعه تجارت در سطح دانشگاه(BDO) در حوزه آموزش |  | استقرار مرکز | 97/01/15 | 97/12/25
2 |  |  | 3 | بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور | 13 | طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی | ماده 74- بند ت-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران | 13ـ1 | برآورد و جذب منابع انسانی موردنیاز بخش سلامت در برش دانشگاهی مطابق الگوی کشوری |  | سند برآورد نیروی انسانی | 97/01/15 | 97/03/31 | Ö
2 |  |  |  |  | 14 | طراحی و استقرار نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت |  | 14ـ1 | برآورد نیازهای آموزش دانشگاهی به آموزشهای مهارتی |  | سند برآورد نیاز به آموزش های مهارتی | 97/01/15 | 97/03/31 | Ö
2 |  |  | 4 | توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت | 17 | توسعه و راه اندازی برنامه های میان رشته ای از طریق شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت | ند ت- ماده 4 بند ت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران | 17ـ2 | مطالعه ، بررسی و ارائه ظرفیت های میان رشته ای آموزش عالی خارج از حوزه سلامت با همکاری دانشگاههای تحت پوشش |  | گزارش برنامه | 97/01/15 | 97/12/25
2 | [7 empty] | 17ـ3 | پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های دانشگاه های منطقه |  | برنامه پیشنهادی | 97/01/15 | 97/09/30
2 |  |  | 5 | ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی | 20 | گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور | سند تحول و نوآوري حوزه آموزش علوم پزشكي كشور | 20ـ1 | اجرای ماموریت های محوله به مناطق آمایشی |  | صورتجلسات مرتبط با ماموریتها | 97/01/15 | 97/09/30
2 |  |  | 6 | اعتلای اخلاق حرفه ای | 22 | توسعه آموزش اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های ایرانی – اسلامی | سند تحول و نوآوري حوزه آموزش علوم پزشكي كشور | 22ـ1 | برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخلاق حرفه ای برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه |  | تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیئت علمی | 97/01/15 | 97/06/30 | Ö
2 | [7 empty] | 22ـ2 | برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان |  | تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای دانشجویان/ دستیاران/ | 97/01/15 | 97/06/30 | Ö
2 | [7 empty] | 22ـ3 | برگزاری دوره‌های مرتبط اخلاق حرفه ای برای کارکنان نظام سلامت در قالب دوره‌های ضمن خدمت |  | تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای ا پرسنل دانشگاه در زمینه اخلاق حرفه‌ای | 97/01/15 | 97/06/30 | Ö
2 | [7 empty] | 22ـ4 | برگزاری برنامه مدون آموزش اخلاق حرفه ای به‌صورت تم طولی برای رشته‌هایی که دوره کارآموزی بالینی دارند. پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، کارشناسی رادیوتراپی، کارشناسی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و ... |  | تعداد گروه‌های آموزشی دارای برنامه مدون ارزیابی اخلاق حرفه‌ای مصوب شورای آموزش گروه | 97/01/15 | 97/06/30 | Ö
| 1 | توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم | 7 | بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی | 26 | بازنگری و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور | ماده 4 بند ت ماده 64- بند الف - ماده 66- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396/01/21 | 26ـ1 | برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی در منطقه آمایشی و دانشگاه |  | فایل برنامه ریزی | 97/01/15 | 97/06/30
[8 empty] | 26ـ3 | برگزاری دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه های برتر منطقه هدف |  | تعداد دوره مشترک برگزار شده | 97/01/15 | 97/06/30
[8 empty] | 26ـ9 | اجرای دوره هاي/ برنامه های آموزشی غیرمصوب با قابلیت بین المللی سازی در منطقه هدف |  | تعداد برنامه / دوره های آموزشی اجراشده | 97/09/01 | 97/12/25
[5 empty] | 27 | ایجاد و توسعه همکاریهای بین المللی و ارائه برنامه های آموزش بین الملل |  | 27ـ2 | عقد تفاهم نامه های علمی، سازمانی و خدماتی برای دانشجویان و اساتید بین الملل |  | تعداد تفاهم نامه | 97/03/30 | 97/09/30
[5 empty] | 28 | تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی سلامت کشور در سطح منطقه و جهان |  | 28ـ2 | به روز رسانی Education Iran |  | تعداد برنامه های بارگذاری شده | 97/01/15 | 97/03/30 | Ö
2 | 2 | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | 8 | توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی | 30 | ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی برای استفاده واحدهای مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی | ماده 67 بند ت و پ ماده 68- بند پ - ماده 25- الف- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396/01/21 | 30ـ2 | تدوین محتواهای الکترونیکی رشته‌های علوم پزشکی و همکاری برای ارائه آنها از طریق MOOCs |  | تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان | 97/01/15 | 97/12/25 | Ö
2 | [7 empty] | 30ـ3 | برگزاری کارگاه های آموزشی LMS جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه |  | تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان | 97/01/15 | 97/12/25 | Ö
2 |  |  | 9 | ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی | 36 | تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی | سند تحول و نوآوري حوزه آموزش علوم پزشكي كشور | 36ـ3 | اجرای برنامه های استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری آزمون‌های متنوع و ارایه گزارش اجرا |  | تعداد برنامه های متحول شده | 97/01/15 | 97/12/25
2 |  |  |  |  | 37 | طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزیا ی تکوینی و نهایی و تایید صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان/ دانشجویان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی |  | 37ـ1 | برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای در سطح دانشگاه براساس هماهنگی های کلان منطقه |  | تعداد آزمون هاي برگزار شده | 97/06/30 | 97/12/25 | Ö
|  |  | 10 | اعتباربخشی برنامه‌ها، موسسات و بیمارستان‌های آموزشی | 41 | اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم | سند تحول و نوآوري حوزه آموزش علوم پزشكي كشور | 41ـ1 | تشکیل کمیته اعتباربخشی مراکز مجری در کلان منطقه |  | بر اساس ابلاغ ها و تعداد جلسات | 97/01/15 | 97/05/01 | Ö
[8 empty] | 41ـ4 | ارائه نتایج اعتباربخشی دوره‌ای |  | تعداد گزارش های ارسالی | 97/10/01 | 97/12/01 | Ö
2 |  |  | 11 | توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی | 43 | توسعه سرمایه انسانی و ارتقای نقش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور | سند تحول و نوآوري حوزه آموزش علوم پزشكي كشور | 43ـ1 | برنامه ریزی واجرای آن برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش پزشکی |  | تعداد اعضای هیأت علمی معرفی شده برای کارشناسی ارشد آموزش پزشکی | 97/01/15 | 97/12/25 | Ö
2 |  |  |  |  | 46 | به‌روزرسانی سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور |  | 46ـ1 | به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای اتصال به سامانه‌های یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور در دانشگاه |  | سخت افزارها و نرم افزارهای به روز شده | 97/04/01 | 97/09/30 | Ö
2 |  |  |  |  | 47 | تقویت زیرساخت‌های تجهیزاتی بیمارستان‌های آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش |  | 47ـ2 | اختصاص سهم از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای تأمین تجهیزات آموزشی بیمارستان‌ها |  | گزارش هزینه کرد | 97/01/15 | 97/12/25 | Ö
2 |  |  |  |  | 48 | ارتقا و به‌روزرسانی نظام جامع اطلاع‌رسانی آموزش علوم پزشکی |  | 48ـ1 | درج اخبار حوزه آموزش در پایگاه اینترنتی دانشگاه و ارسال گزارش |  | تعداد اخبار مندرج در پایگاه اینترنتی | 97/01/15 | 97/03/30 | Ö
2 |  |  |  |  | 49 | تقویت رشد متوازن و همه جانبه دانشجویان به عنوان اصلی‌ترین درونداد نظام آموزش علوم پزشکی کشور |  | 49ـ1 | تشکیل یا فعال کردن کمیته‌های استعداد درخشان در دانشگاه های کلان منطقه |  | گزارش عملکرد | 97/01/15 | 97/12/25
0