اقدامات عملیاتی سال 1397دانشگاه علوم پزشکی زابل

برای اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

آذرماه 1397

بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

**عنوان محور: توسعه سرمایه انسانی و ارتقای نقش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اقدام** | **واحد عملیاتی** | **ماهیت زمانی اقدام** | | **زمان پایش\*/ زمان اتمام** | **شاخص پایش** |
| **مستمر** | **مقطعی** |
| 1 | برنامه ریزی واجرای آن برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش پزشکی | مسئول بسته |  |  | سالیانه | تعداد اعضای هیأت علمی معرفی شده برای کارشناسی ارشد آموزش پزشکی |

**عنوان محور: به روزرسانی سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اقدام** | **واحد عملیاتی** | **ماهیت زمانی اقدام** | | **زمان پایش\*/ زمان اتمام** | **شاخص پایش** |
| **مستمر** | **مقطعی** |
| 1 | به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای اتصال به سامانه‌های یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور در دانشگاه | مسئول بسته |  |  | 5ماهه | سخت افزارها و نرم افزارهای به روز شده |

**عنوان محور: تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اقدام** | **واحد عملیاتی** | **ماهیت زمانی اقدام** | | **زمان پایش\*/ زمان اتمام** | **شاخص پایش** |
| **مستمر** | **مقطعی** |
| 1 | اختصاص سهم از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای تأمین تجهیزات آموزشی بیمارستان‌ها | مسئول بسته |  |  | سالیانه | گزارش هزینه کرد |

**عنوان محور:** ارتقا و به روزرسانی نظام جامع اطلاع رسانی آموزش علوم پزشکی

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اقدام** | **واحد عملیاتی** | **ماهیت زمانی اقدام** | | **زمان پایش\*/ زمان اتمام** | **شاخص پایش** |
| **مستمر** | **مقطعی** |
| 1 | درج اخبار حوزه آموزش در پایگاه اینترنتی دانشگاه و ارسال گزارش | مسئول بسته |  |  | 3ماهه | تعداد اخبار مندرج در پایگاه اینترنتی |

**عنوان محور: تقویت رشد متوازن و همه جانبه دانشجویان به عنوان اصلی ترین درونداد نظام آموزش علوم پزشکی کشور**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اقدام** | **واحد عملیاتی** | **ماهیت زمانی اقدام** | | **زمان پایش\*/ زمان اتمام** | **شاخص پایش** |
| **مستمر** | **مقطعی** |
| 1 | تشکیل یا فعال کردن کمیته‌های استعداد درخشان در دانشگاه های کلان منطقه | مسئول بسته |  |  | سالیانه | گزارش عملکرد |

شاخص های پایش و رصد تحقق اهداف بسته ( جهت اطلاع بعضاً اجرا و کسب ایده)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شاخص | مقیاس | سطح پاسخگویی | | |
| ستاد | کلان منطقه | دانشگاه |
| 1 | تعداد دوره های برگزار شده برای ارتقای توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح ملی | نفر/دوره | 🗸 |  | 🗸 |
| 2 | تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعزام شده به خارج از کشور به منظور تحصیل آخرین فناوریهای روز دنیا | نفر | 🗸 |  | 🗸 |
| 3 | تعداد آزمایشگا ههای مراجع آموزشی راه اندازی شده در کلان منطقه های کشور | عدد | 🗸 |  | 🗸 |
| 4 | تعداد ثبت اختراعات ملی یا پتنت های ثبت شده بین المللی حاصل از پایان نامه های دانشجوئی | عدد | 🗸 |  | 🗸 |
| 5 | نسبت اعضای هیأت علمی و دانشجویان شرکت کننده در دوره های ارتقاء توانمندی | درصد | 🗸 |  | 🗸 |
| 6 | میزان بودجه تخصیص یافته به گروههای مختلف برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی | میلیون ریال | 🗸 |  | 🗸 |
| 7 | تعداد پایان نامه های ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در مرزهای دانش | عدد | 🗸 |  | 🗸 |
| 8 | تعداد پورتال های راه اندازی شده و یا ارتقاء یافته معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | صفحه وب | 🗸 |  |  |
| 9 | ایجاد بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع در دانشگاه های علوم پزشکی | بله/خیر | 🗸 |  |  |
| 10 | ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی | بله/خیر | 🗸 |  |  |
| 11 | ایجاد بانک جامع اطلاعاتی امکانات ، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی | بله/خیر | 🗸 |  |  |
| 12 | تعداد فرایندهای مکانیزه تأسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاهها | عدد | 🗸 |  |  |
| 13 | میزان بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها ، کلینیک ها و مراکز آموزشی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز | میلیون | 🗸 |  |  |
| 14 | درصد انطباق تجهیزات و منابع موجود در بیمارستان ها ، کلینیک ها و مراکز آموزشی با نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز برای توسعه آموزش | درصد | 🗸 |  |  |