برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی 1400 بسته توسعه منابع ، زیر ساخت و فرآیندها

تیر ماه 1400

**عنوان محور: توسعه زیرساخت های آموزش مجازی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور**

 نهاد مسئول: دانشگاه مجازی علوم پزشکی کشور

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسئول اجرا | شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
|  | تعداد فضای فیزیکی اختصاص داده شده برای استودیوی آکوستیک صدا برداری و تصویر برداری در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | تاسیس استودیوی آکوستیک صدا برداری و تصویربرداری در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 1 |
|  | تعداد فرآیندهای استقرار یافته برای تولید محتوای الکترونیکی بر اساس استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | راه اندازی فرایند تولید محتوای الکترونیک بر اساس استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی | 2 |
|  | تعداد فرآیندهای استقرار یافته برای ارزشیابی دروس مجازی و ترکیبی بر اساس الزامات مصوب شورای عالی آموزش مجازی | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | راه اندازی فرآیند ارزشیابی دروس مجاازی و ترکیبی بر اساس الزامات مصوب شورای عالی آموزش مجازی | 3 |

**عنوان محور: طراحی و اجرای سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور**

 نهاد مسئول: معاونت اجرائی معاونت آموزشی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسئول اجرا | شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
|  | تعداد پورتال های طراحی و راه اندازی شده/ ارتقا یافته و بروزرسانی شده | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 1 |
|  | تعداد پورتال های ارتقاء یافته و به روزرسانی شده | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | ارتقا و به روزرسانی پورتال های موردنیاز معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 2 |
|  | تعداد بانک های جامع اطالعاتی ایجادشده/ توسعه یافته | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | توسعه بانک های جامع اطلاعاتی موردنیاز حوزه آموزش عالی سلامت | 3 |

**عنوان محور: طراحی و اجرای نظام تامین و تخصیص مالی پایدار- عدالت محور و غیر بودجه ای بر مطالعات هزینه اثربخشی- بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری**

نهاد مسئول: معاونت اجرائی معاونت آموزشی با همکاری سایر واحدهای تابعه معاونت آموزشی، توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسئول اجرا | شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
|  | گزارش میزان اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | تأمین و توزیع منابع مالی در آموزش عالی سلامت با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد | 1 |
|  | تعداد مدل های نوین طراحی و پیاده سازی شده برای تأمین و توزیع منابع مالی در آموزش عالی سالمت | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی | 2 |
|  | گزارش مدل های طراحی شده برای اعطای گرانت و وام های آموزشی | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | طراحی مدل گرانت ها و وام های آموزشی در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 3 |