برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی1400 بسته اعتلای ارزشهای اخلاقی و معنوی در علوم پزشکی

تیرماه 1400

**عنوان محور: توسعه آموزش اخالق حرفه ای مبتنی بر ارزش های ایرانی- اسالمی**

نهاد مسئول: کارگروه اعتالی اخالق حرفه ای

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| -تعداد کارگاه های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیات علمی  -تعداد کارگاههای آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای دانشجویان/دستیاران  -تعداد کارگاههای آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای پرسنل دانشگاه در زمینه اخالق حرفه ای | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار | توانمندسازی اعضا هیات علمی، فراگیران و کارکنان نظام سالمت | 1 |
| ارائه چهارچوب کلی و الزامات اجرایی و نحوه اجرایی برنامه | 1400/3/31 | هر 4 ماه یک بار | ادغام آموزش اخلاق حرفه ای در برنامه درسی | 2 |
| - تعداد برنامه هایی که آموزش اخالق حرفه ای به صورت تم طولی در آنها اجرا شده است  -ارائه چهارچوب کلی و دستورالعمل تدوین درسنامه | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار |
| ارائه چهارچوب کلی و دستورالعمل تدوین درسنامه | 1400/3/31 | هر 4 ماه یک بار | تهیه منابع آموزشی مبتنی ایرانی – بر ارزش های اسلامی | 3 |
| -تعداد درسنامه های تدوین شده و یا در دست تدوین | 1400/12/20 | هر 4 ماه یک بار |

**عنوان محور: طراحی و استقرار نظام دیده بانی- نیازسنجی- آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی سالمت**

نهاد مسئول: کارگروه اعتالی اخالق حرفه ای

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| تهیه ابزار و دستورالعمل اجرائی | 1400/3/31 | هر 4 ماه یکبار | پایش و ارتقای اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی/ طراحی ابزار ارزیابی میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط اساتید و راهنمای اجراء | 1 |
| برنامه ریزی جهت اجرای ارزیابی دردانشگاههای کلان منطقه | 20/12/1400 | هر4ماه یکبار | پایش و ارتقای اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی / تدوین برنامه ارزیابی میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط اساتید | 2 |
| تعداد گروه های آموزشی که ارزیابی را انجام داده اند | 20/12/1400 | هر4ماه یکبار | پایش و ارتقای اخالق حرفه ای اعضاء هیات علمی / اجرای برنامه ارزیابی | 3 |

**عنوان محور: توسعه و ترویج زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت**

نهاد مسئول: کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| گزارش مطالعه ستادی | 31/4/1400 | هر 4 ماه یکبار | توسعه اخلاق سازمانی در سازمان های آموزشی/ تهیه چهارچوب کلی و  مولفه های اخلاق سازمانی در نظام آموزش علوم پزشکی | 1 |
| گزارش مطالعه | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | توسعه اخلاق سازمانی در سازمان های آموزشی/تدوین منشور اخلاقی حوزه آموزش دانشگاه های کلان مناطق | 2 |

**عنوان محور: تبیین مفاهیم ابعاد و مولفه های معنویت در علوم پزشکی**

نهاد مسئول: کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| گزارش مطالعه ستادی | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تبیین ابعاد و مولفه های معنوی سلامت و بهزیستی | 1 |
| گزارش مطالعه | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تبیین ابعاد و مولفه های تعلیم و تربیت معنوی درآموزش علوم پزشکی | 2 |