**عنوان محور: برنامه شرکت اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره های آموزش پزشکی و بروز رسانی اطلاعات**

برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی1400 بسته اعتلای خودباوری و نیل به مرجعیت علمی

تیر ماه 1400

نهاد مسئول: کارگروه توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| فایل گزارش برنامه | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | -تدوین برنامه اجرایی گزارش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده  شرکت اعضای هیات علمی در دوره های آموزش پزشکی و بروز رسانی اطلاعات | 1 |

**عنوان محور: آینده نگاری علوم و فناوری سلامت با هدف شناسایی و تحلیل مزیت های رقابتی حال و آینده**

نهاد مسئول: کارگروه نیل به مرجعیت علمی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| تعداد تحلیل های انجام شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تحلیل روندها و ابرروندهای حاکم بر علوم و فناوری سلامت | 1 |
| تعداد تحلیل سناریوهای مصوب شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تدوین سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب برای حوزه های مختلف  علوم و فناوری سلامت | 2 |
| ارائه اسناد منتشر شده در رابطه با مزیت های  رقابتی | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تعیین مزیت های رقابتی حال و آینده علوم و فناوری سلامت در دانشگاه  های علوم پزشکی | 3 |
| ارائه فایل سند تدوین شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تدوین سند آینده نگاری علوم و فناوری سلامت و تعیین الزامات،  زیرساخت ها و اقدامات ضروری برای نیل به مرجعیت علمی | 4 |
| تعداد سیاست های کلان آموزشی تدوین شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تدوین سیاست های کلان آموزش علوم پزشکی بر اساس سند آینده  نگاری | 5 |

**عنوان محور: رصد نیازها، تقاضاها و انتظارات در حوزه سلامت**

نهاد مسئول: کارگروه نیل به مرجعیت علمی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| تعداد طرح های نیازسنجی اتمام یافته | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | انجام نیازسنجی پویا در حوزه سلامت با هماهنگی حوزه های مرتبط با  بهداشت و درمان | 1 |
| تعداد طرح های انجام شده/ اسناد منتشر شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | شناسایی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و عوامل خطرزای  سلامت با رویکرد بین بخشی | 2 |
| تعداد بیانیه رسالت منتشر شده/ ماموریت های  واسپار شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تعیین ماموریت و رسالت دانشگاه ها و تقسیم وظیفه ملی در راستای  پاسخگویی به نیازهای کلان مناطق | 3 |
| تعداد موافقت های عقد شده/ برنامه های توسعه ای پیاده سازی شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | توسعه هدفمند و متوازن آموزش پزشکی در دانشگاه ها و کلان مناطق | 4 |

**عنوان محور: رصد نیازها، تقاضاها و انتظارات در حوزه سلامت**

نهاد مسئول: کارگروه نیل به مرجعیت علمی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| تعداد حوزه های تمایزی دارای برنامه مصوب | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تدوین برنامه راهبردی تمایز و تعالی آکادمیک دانشگاه ها | 1 |
| میزان بودجه تخصیص یافته | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | تمرکز و پشتیبانی از برنامه راهبردی تمایز و تعالی آکادمیک دانشگاه هاا  با تخصیص منابع لازم | 2 |
| تعداد موافقت نامه های عقد شده / میزان بودجه جذب شده | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | حمایت طلبای و بسایم مناابع بارون بخشای جهات حمایات از برناماه  راهبردی تمایز و تعالی آکادمیک | 3 |

**عنوان محور: توسعه و سامان دهی قطب های علمی از طریق هدف گذاری و برنامه ریزی تمایز یافته**

نهاد مسئول: کارگروه نیل به مرجعیت علمی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص پایش | پایان اجراء | بازه پایش | اقدام | ردیف |
| تعداد قطب های دارای مصوبه | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | شناسایی قطب های علمی در دانشگاه ها بر اساس مزیت های رقابتی و  توان علمی | 1 |
| ارائه اسناد سطح بندی قطب ها | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | سطح بندی قطب های علمی در دانشگاه ها بر پایه قطب های علمی  بالقوه، پایه، جامع و مرجع | 2 |
| تعداد برنامه های توسعه ای مصوب مربوط به  قطب های علمی | 20/12/1400 | هر 4 ماه یکبار | برنامه ریزی مدون برای رشد، توسعه و تعالی قطب های علمی برای نیل  به مرجعیت علمی | 3 |